## Summary
Itrend_City_Life
2025-09-01
[18 empty] | Completed % | 12.1%
|  | Pre | During | Post | Reinforcement | Shuttering | Other | Pre | During | Post | Reinforcement | Shuttering | Other | Pre | During | Post | Reinforcement | Shuttering | Other
1 | AAC BLOCK WORK | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0
2 | Brickwork | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
3 | CARPENTRY WORK : DOOR FRAME & SHUTTERS | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Electrical works | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0
5 | GYPSUM PLASTER WORKS | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Internal Plaster Works | 17 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0
7 | Kitchen Dado Checklist | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0
8 | Open Staircase tiling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
9 | Painting works | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | RCC Works | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0
11 | TILING- FLOORING WORK | 27 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0
12 | TILING- GRANITE FRAMES DOOR & WINDOW/TOP WORK | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
13 | TILING- TOILET DADO WORK | 17 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0
14 | TILING-KITCHEN PLATFORM WORK WITH S | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Waterproofing works | 16 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0
16 | TOTAL | 181 | 113 | 40 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 183 | 114 | 41 | 3 | 2 | 3